ОТЧЕТ

о реализации проекта социально ориентированной некоммерческой организацией

**« Новая жизнь» - реабилитация лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества**

(полное наименование Проекта)

**Информация о социально ориентированной некоммерческой организации – получателе субсидии (далее – организация)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | ***Некоммерческий Благотворительный Фонд «Новая Жизнь»*** |
| Сокращенное наименование организации | ***Фонд «Новая Жизнь»*** |
| ОГРН | ***1121100000955*** | ***ИНН*** | ***1101990765*** |
| Юридический адрес | ***167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.В.Савина, 26а*** |
| Почтовый адрес | ***167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.В.Савина, 26а*** |
| Адрес электронной почты | ***newlife.11@mail.ru*** |
| Адрес сайта в сети Интернет (при наличии) | ***www.newlife-komi.ru*** | ***Телефон, факс***  | ***(8212) 22-64-76 / 244-722*** |
| Режим налогообложения |  |
| Приоритетное направление, по которому реализуется Проект | *профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, курения табака, реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества (проекты в области предотвращения аддитивного поведения населения, предотвращения рецидивов после лечения ранних форм алкоголизма и наркомании, реабилитации в случаях неоднократных рецидивов);* |

**Краткая информация об исполнении обязательств организации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумма полученной субсидии (рубли) | **875080,00** | Дата получения субсидии | 13.08.2014г. |
| Сумма целевого использования субсидии (рубли) | **822454,82** |
| Сумма нецелевого использования субсидии (рубли), с указанием причины нецелевого использования средств субсидии | **-** |
| Средства, неизрасходованные на конец отчетного периода (рубли) | **52625,18** |
| Сумма субсидии, подлежащая возврату в республиканский бюджет Республики Коми (рубли) | **-** |
| Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта (в соответствии с соглашением) (рубли) | **639155,00** |
| Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта, внесенная с начала реализации Проекта (рубли) | **728037,13** |
| Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта, невнесенная на конец отчетного периода (рубли) | **-** |
| Срок использования средств субсидии в соответствии с подпунктом 3.1.1. соглашения | **29.01.2016** |
| Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия |
| №п/п | Наименование мероприятия, краткое описание | Сроки проведения | Место проведения | Количество и состав участников |
| 1. | Распечатка и расклейка объявлений в г.СыктывкареМероприятие проводится каждую субботу и воскресение волонтерами Фонда. 20000 листовок было получено нами в качестве благотворительности. 5000 листовок мы заказали в ООО «Оптовая полиграфическая группа» и оплатили со средств субсидии.Распространили за период до 31 декабря 22000 листовок.*Цель: Люди, страдающие алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. Их родственники.* | 01.08.14-31.12.15 гг | Г.Сыктывкар | *По 6 чел.**Целевая аудитория: точное количество определить невозможно.* |
| 2. | Распечатка и распространение визиток в г. СыктывкареМероприятие проводится с 15 по 20 сентября 2014 года и будет продолжаться до декабря месяца 2015 года с 1 по 5 число каждого месяца волонтерами Фонда. 10000 шт визиток нами получено в качестве благотворительности.5000 шт визиток мы заказали в ООО «Оптовая полиграфическая группа» и оплатили со средств субсидии. Согласно Проекту мы указали для распространения визиток 68 аптек города Сыктывкара. **Нами распространено 13600 шт визиток.**Приобретено 10 пачек цветной бумаги для распечатывания листовок (10000 шт листовок)*Цель: Люди, страдающие алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. Их родственники.* | 15.09.14-31.12.15 гг | Г.Сыктывкар | *По 6 чел.**Целевая аудитория: точное количество определить невозможно.* |
| 3. | Реклама в газете Про-Город о реабилитационном центреНами заключено соглашение с газетой «PROГород Сыктывкар» о размещении рекламы в №№313-358Газета выходит каждую субботу.*Цель: Люди, страдающие алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. Их родственники.* | 01.09.2014-18.07.2015гг | Г.Сыктывкар | *Целевая аудитория: точное количество определить невозможно.* |
| 4. | Ежедневная работа с людьми, находящимися на реабилитации. Работа осуществляется работниками Фонда согласно программе реабилитации.*Цель: Люди, страдающие алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества.* | Август 2014-декабрь 2015гг | Г.Сыктывкар, пос.В.Мырты-Ю, ул.Гаражная, 6 | 20-50 чел. |
| 5. | Занятость проходящих реабилитацию, и обучение новым навыкам труда по следующим видам работ - повар- оператор котельной - дворник, уборщик- специалист в сфере сельского хозяйства- скотник- дояр- тракторист- сварщик - монтажник натяжных потолков - мастер строительных работ- плотник-бетонщик- плотник-столяр- электрик- оператор производства строительных блоков- разнорабочие- водительВиды работ производятся с целью восполнение нужд центра. Обучение навыкам происходит работниками Фонда, осуществляющие деятельность на добровольных началах, в качестве волонтеров (6 чел). |  | Г.Сыктывкар, пос.В.Мырты-Ю, ул.Гаражная, 6 | 20-50 чел. |

**Сведения о целевом использовании средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией на реализацию мероприятий Проекта**

|  |
| --- |
| Реестр расходов, источником финансирования которых является субсидия  |
| № | Наименование (вид) расходов | Сумма(рубли) |  |
| 1 | Оплата труда |
| 1.1 | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - |
| … |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов |  |  |
| 2 | Оплата товаров, работ, услуг |
| 2.1 | Размещение рекламы в газете «Про-Город Сыктывкар» | **103 320,00** |  |
| 2.2 | Оплата товара РПБ-1500 под размер блока 400\*200\*200 мм, оснастка для производства пустотелого блока на РПБ-1500 БЛ, Бетоносмеситель СБ мини-120/220В | **108 900,00** |  |
| 2.3 | Приобретение автомобиля Renault 1.5 DCI | **450 000,00** |  |
| 2.4 | Транспортные расходы | **22796,34** |  |
| 2.5 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | **3445,69** |  |
| 2.6 | Оплата цветной бумаги для печати листовок | **5175,00** |  |
| 2.7 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | **1632,88** |  |
| 2.8 | Оплата инструмента | **33793,50** |  |
| 2.9 | Оплата визиток 5000шт | **1800,00** |  |
| 2.10 | Оплата листовок 5000шт | **1800,00** |  |
| 2.11 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | **1655,26** |  |
| 2.12 | Оплата листовок 10000 шт | **6240,00** |  |
| 2.13 | Оплата визиток 11000 шт | **4700,00** |  |
| 2.14 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | **3310,52** |  |
| 2.15 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | 4965,78 |  |
| 2.16 | Оплата товара по договору поставки№84 от 14.08.2014г. (BG 60127) | 6000,00 |  |
| 2.17 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | 4965,78 |  |
| 2.18 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | 1889,64 |  |
| 2.19 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | 8312,34 |  |
| 2.20 | Оплата инструмента | 612,75 |  |
| 2.21 | Оплата инструмента | 10190,00 |  |
| 2.22 | Оплата инструмента | 7485,00 |  |
| 2.23 | Оплата ТМЦ | 2799,00 |  |
| 2.24 | Оплата ТМЦ | 25020,00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов |  |  |  |
| 3 | Арендная плата |
| 3.1 | - | - | - |
| 3.2 | - | - | - |
| … | - | - | - |
| Итого по наименованию (виду) расходов |  |  |
| 4 | Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации |
| 4.1 | - | - | - |
| 4.2 | - | - | - |
| … | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов |  |  |
| 5 | Командировочные расходы |
| 5.1 | - | - | - |
| 5.2 | - | - | - |
| … |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов |  |  |
| ВСЕГО | **822 454,82** |  |

**Сведения о внесении собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта**

|  |
| --- |
| Реестр расходов, источником финансирования которых является собственный вклад – **денежные средства** |
| № | Наименование (вид) расходов | Сумма(рубли) | Первичные учетные документы, подтверждающие осуществление расходов  |
| 1 | Оплата труда |
| 1.1 | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - |
| … |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов |  |  |
| 2 | Оплата товаров, работ, услуг |
| 2.1 | Хозяйственные нужды (бытовая химия, стройматериалы, инструмент) | **486 925,94** |  |
| 2.2 | Продукты питания | **178 758,20** |  |
|  2.3 | Медикаменты | **18915,31** |  |
|  2.4 | Бензин АИ-92 (для бензопил) | **7 214,00** |  |
|  2.5 | Транспортные расходы | **36 223,68** |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов |  |  |
| 3 | Арендная плата |
| 3.1 | - | - | - |
| 3.2 | - | - | - |
| … | - | - | - |
| Итого по наименованию (виду) расходов | **728 037,13** | - |
| ВСЕГО | **728 037,13** |  |

**Сведения о достижении значений показателей результативности и эффективности Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя результативности и эффективности, установленного соглашением | Плановое значение показателя результативности и эффективности, установленное соглашением | Фактическое значение показателя результативности и эффективности |
| 1 | Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), человек | 100 | 100 |
| 2 | Охват целевой аудитории, человек | 120 | 174 |
| 3 | Количество публикаций в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, единиц | 12 | 38 |
| 4 | Количество созданных рабочих мест, единиц | 40 | 42 |
| 5 | Охват муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется проект | 13 | 13 |
| 6 | Количество муниципальных образований Республики Коми, с которыми совместно реализуется проект | 7 | 13 |
| 7 | Количество обученных различным навыкам работ по различным профессиям, человек | 50 | 50 |

Достоверность информации и целевое использование субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в сумме **822 454,82** подтверждаю.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Ген.директор |  |  |  | Пономарев И.А. |
| (наименование должности руководителя социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Главный бухгалтер |  |  |  | Пономарев И.А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. М.П.