ОТЧЕТ

о реализации проекта социально ориентированной некоммерческой организацией

**« Новая жизнь» - реабилитация лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества**

(полное наименование Проекта)

**Информация о социально ориентированной некоммерческой организации – получателе субсидии (далее – организация)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | ***Некоммерческий Благотворительный Фонд «Новая Жизнь»*** | | |
| Сокращенное наименование организации | ***Фонд «Новая Жизнь»*** | | |
| ОГРН | ***1121100000955*** | ***ИНН*** | ***1101990765*** |
| Юридический адрес | ***167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.В.Савина, 26а*** | | |
| Почтовый адрес | ***167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.В.Савина, 26а*** | | |
| Адрес электронной почты | [***newlife.11@mail.ru***](mailto:newlife.11@mail.ru) | | |
| Адрес сайта в сети Интернет (при наличии) | ***www.newlife-komi.ru*** | ***Телефон, факс*** | ***(8212) 22-64-76 / 244-722*** |
| Режим налогообложения |  | | |
| Приоритетное направление, по которому реализуется Проект | *профилактика употребления психотропных веществ, наркотических средств, алкоголя, курения табака, реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества (проекты в области предотвращения аддитивного поведения населения, предотвращения рецидивов после лечения ранних форм алкоголизма и наркомании, реабилитации в случаях неоднократных рецидивов);* | | |

**Краткая информация об исполнении обязательств организации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма полученной субсидии (рубли) | | | **875080,00** | | Дата получения субсидии | | 13.08.2014г. |
| Сумма целевого использования субсидии (рубли) | | | **822454,82** | | | | |
| Сумма нецелевого использования субсидии (рубли), с указанием причины нецелевого использования средств субсидии | | | **-** | | | | |
| Средства, неизрасходованные на конец отчетного периода (рубли) | | | **52625,18** | | | | |
| Сумма субсидии, подлежащая возврату в республиканский бюджет Республики Коми (рубли) | | | **-** | | | | |
| Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта (в соответствии с соглашением) (рубли) | | | **639155,00** | | | | |
| Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта, внесенная с начала реализации Проекта (рубли) | | | **728037,13** | | | | |
| Сумма собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта, невнесенная на конец отчетного периода (рубли) | | | **-** | | | | |
| Срок использования средств субсидии в соответствии с подпунктом 3.1.1. соглашения | | | **29.01.2016** | | | | |
| Сведения о мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование мероприятия, краткое описание | Сроки проведения | | Место проведения | | Количество и состав участников | |
| 1. | Распечатка и расклейка объявлений в г.Сыктывкаре  Мероприятие проводится каждую субботу и воскресение волонтерами Фонда.  20000 листовок было получено нами в качестве благотворительности.  5000 листовок мы заказали в ООО «Оптовая полиграфическая группа» и оплатили со средств субсидии.  Распространили за период до 31 декабря 22000 листовок.  *Цель: Люди, страдающие алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. Их родственники.* | 01.08.14-31.12.15 гг | | Г.Сыктывкар | | *По 6 чел.*  *Целевая аудитория: точное количество определить невозможно.* | |
| 2. | Распечатка и распространение визиток в г. Сыктывкаре  Мероприятие проводится с 15 по 20 сентября 2014 года и будет продолжаться до декабря месяца 2015 года с 1 по 5 число каждого месяца волонтерами Фонда.  10000 шт визиток нами получено в качестве благотворительности.  5000 шт визиток мы заказали в ООО «Оптовая полиграфическая группа» и оплатили со средств субсидии. Согласно Проекту мы указали для распространения визиток 68 аптек города Сыктывкара.  **Нами распространено 13600 шт визиток.**  Приобретено 10 пачек цветной бумаги для распечатывания листовок (10000 шт листовок)  *Цель: Люди, страдающие алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. Их родственники.* | 15.09.14-31.12.15 гг | | Г.Сыктывкар | | *По 6 чел.*  *Целевая аудитория: точное количество определить невозможно.* | |
| 3. | Реклама в газете Про-Город о реабилитационном центре  Нами заключено соглашение с газетой «PROГород Сыктывкар» о размещении рекламы в №№313-358  Газета выходит каждую субботу.  *Цель: Люди, страдающие алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества. Их родственники.* | 01.09.2014-18.07.2015гг | | Г.Сыктывкар | | *Целевая аудитория: точное количество определить невозможно.* | |
| 4. | Ежедневная работа с людьми, находящимися на реабилитации. Работа осуществляется работниками Фонда согласно программе реабилитации.  *Цель: Люди, страдающие алкогольной зависимостью и зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества.* | Август 2014-декабрь 2015гг | | Г.Сыктывкар, пос.В.Мырты-Ю, ул.Гаражная, 6 | | 20-50 чел. | |
| 5. | Занятость проходящих реабилитацию, и обучение новым навыкам труда по следующим видам работ  - повар  - оператор котельной  - дворник, уборщик  - специалист в сфере сельского хозяйства  - скотник  - дояр  - тракторист  - сварщик  - монтажник натяжных потолков  - мастер строительных работ  - плотник-бетонщик  - плотник-столяр  - электрик  - оператор производства строительных блоков  - разнорабочие  - водитель  Виды работ производятся с целью восполнение нужд центра. Обучение навыкам происходит работниками Фонда, осуществляющие деятельность на добровольных началах, в качестве волонтеров (6 чел). |  | | Г.Сыктывкар, пос.В.Мырты-Ю, ул.Гаражная, 6 | | 20-50 чел. | |

**Сведения о целевом использовании средств субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, полученных социально ориентированной некоммерческой организацией на реализацию мероприятий Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реестр расходов, источником финансирования которых является субсидия | | | |
| № | Наименование (вид) расходов | Сумма  (рубли) |  |
| 1 | Оплата труда | | |
| 1.1 | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - |
| … |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов | |  |  |
| 2 | Оплата товаров, работ, услуг | | |
| 2.1 | Размещение рекламы в газете «Про-Город Сыктывкар» | **103 320,00** |  |
| 2.2 | Оплата товара РПБ-1500 под размер блока 400\*200\*200 мм, оснастка для производства пустотелого блока на РПБ-1500 БЛ,  Бетоносмеситель СБ мини-120/220В | **108 900,00** |  |
| 2.3 | Приобретение автомобиля Renault 1.5 DCI | **450 000,00** |  |
| 2.4 | Транспортные расходы | **22796,34** |  |
| 2.5 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | **3445,69** |  |
| 2.6 | Оплата цветной бумаги для печати листовок | **5175,00** |  |
| 2.7 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | **1632,88** |  |
| 2.8 | Оплата инструмента | **33793,50** |  |
| 2.9 | Оплата визиток 5000шт | **1800,00** |  |
| 2.10 | Оплата листовок 5000шт | **1800,00** |  |
| 2.11 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | **1655,26** |  |
| 2.12 | Оплата листовок 10000 шт | **6240,00** |  |
| 2.13 | Оплата визиток 11000 шт | **4700,00** |  |
| 2.14 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | **3310,52** |  |
| 2.15 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | 4965,78 |  |
| 2.16 | Оплата товара по договору поставки  №84 от 14.08.2014г. (BG 60127) | 6000,00 |  |
| 2.17 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | 4965,78 |  |
| 2.18 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | 1889,64 |  |
| 2.19 | Оплата за электроэнергию по договору безвозмездного пользования имуществом от 01.07.2012г. | 8312,34 |  |
| 2.20 | Оплата инструмента | 612,75 |  |
| 2.21 | Оплата инструмента | 10190,00 |  |
| 2.22 | Оплата инструмента | 7485,00 |  |
| 2.23 | Оплата ТМЦ | 2799,00 |  |
| 2.24 | Оплата ТМЦ | 25020,00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов |  |  |  |
| 3 | Арендная плата | | |
| 3.1 | - | - | - |
| 3.2 | - | - | - |
| … | - | - | - |
| Итого по наименованию (виду) расходов | |  |  |
| 4 | Уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации | | |
| 4.1 | - | - | - |
| 4.2 | - | - | - |
| … | - | - | - |
|  |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов | |  |  |
| 5 | Командировочные расходы | | |
| 5.1 | - | - | - |
| 5.2 | - | - | - |
| … |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов | |  |  |
| ВСЕГО | | **822 454,82** |  |

**Сведения о внесении собственного вклада в реализацию мероприятий Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Реестр расходов, источником финансирования которых является собственный вклад – **денежные средства** | | | |
| № | Наименование (вид) расходов | Сумма  (рубли) | Первичные учетные документы, подтверждающие осуществление расходов |
| 1 | Оплата труда | | |
| 1.1 | - | - | - |
| 1.2 | - | - | - |
| … |  |  |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов | |  |  |
| 2 | Оплата товаров, работ, услуг | | |
| 2.1 | Хозяйственные нужды (бытовая химия, стройматериалы, инструмент) | **486 925,94** |  |
| 2.2 | Продукты питания | **178 758,20** |  |
| 2.3 | Медикаменты | **18915,31** |  |
| 2.4 | Бензин АИ-92 (для бензопил) | **7 214,00** |  |
| 2.5 | Транспортные расходы | **36 223,68** |  |
| Итого по наименованию (виду) расходов | |  |  |
| 3 | Арендная плата | | |
| 3.1 | - | - | - |
| 3.2 | - | - | - |
| … | - | - | - |
| Итого по наименованию (виду) расходов | | **728 037,13** | - |
| ВСЕГО | | **728 037,13** |  |

**Сведения о достижении значений показателей результативности и эффективности Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности и эффективности, установленного соглашением | Плановое значение показателя результативности и эффективности, установленное соглашением | Фактическое значение показателя результативности и эффективности |
| 1 | Количество привлеченных к участию в мероприятиях волонтеров (добровольцев), человек | 100 | 100 |
| 2 | Охват целевой аудитории, человек | 120 | 174 |
| 3 | Количество публикаций в СМИ о деятельности организации и об итогах реализации проекта, единиц | 12 | 38 |
| 4 | Количество созданных рабочих мест, единиц | 40 | 42 |
| 5 | Охват муниципальных образований Республики Коми, в которых реализуется проект | 13 | 13 |
| 6 | Количество муниципальных образований Республики Коми, с которыми совместно реализуется проект | 7 | 13 |
| 7 | Количество обученных различным навыкам работ по различным профессиям, человек | 50 | 50 |

Достоверность информации и целевое использование субсидии из республиканского бюджета Республики Коми в сумме **822 454,82** подтверждаю.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ген.директор |  |  |  | Пономарев И.А. |
| (наименование должности руководителя социально ориентированной некоммерческой организации - получателя субсидии) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |
| Главный бухгалтер |  |  |  | Пономарев И.А. |
|  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество) |

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. М.П.